## Roadmap Tracker
ID | Task | Giai đoạn | Sprint | Ưu tiên | Đã làm | Cần cập nhật thêm | Backend | Frontend | Database | Trạng thái tổng | Việc tiếp theo (tóm tắt) | Ghi chú chuyên nghiệp | Doc file
PASSDO-01 | Audit source hiện tại | Giai đoạn 1 | Sprint 1 | 1 | ☑ | ☑ | OK build | Cần npm install | 6 migrations | DONE | Cập nhật audit mỗi sprint | Gắn PR/commit khi đóng task | PASSDO-01-audit-source.md
PASSDO-02 | Chuẩn hóa tài khoản & quyền | Giai đoạn 1 | Sprint 1 | 2 | ☑ | ☐ | User/Admin only | Purchases + Sales | Shipper removed | DONE (core) | Drop cột ShipperId legacy | Policy test ownership | PASSDO-02-roles-permissions.md
PASSDO-03 | Chuẩn hóa trạng thái sản phẩm | Giai đoạn 1 | Sprint 1 | 3 | ☐ | ☐ | Enum Available (lệch Active) | Mirror BE | Status column OK | CHƯA HOÀN THÀNH | Rename/map Active + PendingReview | Shared constants FE/BE | PASSDO-03-product-status.md
PASSDO-04 | Chuẩn hóa trạng thái đơn hàng | Giai đoạn 1 | Sprint 1 | 4 | ☐ | ☐ | Enum lệch roadmap | Timeline OK | OrderStatusHistories OK | CHƯA HOÀN THÀNH | Thêm Completed/Disputed + map tên | State machine tập trung | PASSDO-04-order-status.md
PASSDO-05 | Fix DeliveryCompany bắt buộc | Giai đoạn 1 | Sprint 1 | 5 | ☑ | ☐ | Chỉ required lúc hand-over | Payload field đúng | Nullable OK | DONE (core) | Tách DTO + SelfDelivery | Dropdown đơn vị VC VN | PASSDO-05-delivery-company.md
PASSDO-06 | Người bán xác nhận đơn | Giai đoạn 1 | Sprint 1 | 6 | ☑ | ☐ | confirm/reject/prepare | UI actions OK | History + reason string | DONE (core) | Enum lý do từ chối | Noti OrderRejected + unique active order | PASSDO-06-seller-confirm.md
PASSDO-07 | Hệ thống thông báo | Giai đoạn 1 | Sprint 1 | 7 | ☑ | ☐ | DB + SignalR | Bell + realtime | Notifications table | DONE (core) | Đủ loại noti + deep-link Product | Test auth chỉ đọc noti của mình | PASSDO-07-notifications.md
PASSDO-08 | Nâng cấp đăng nhập & đăng ký | Giai đoạn 2 | Sprint 2 | 8 | ☐ | ☐ | JWT/Google/refresh | Strength + Google | Users + RefreshTokens | CHƯA HOÀN THÀNH | Forgot password + lockout + refresh-on-401 | Email verify + Remember me | PASSDO-08-auth-upgrade.md
PASSDO-09 | Địa chỉ Việt Nam | Giai đoạn 2 | Sprint 2 | 9 | ☑ | ☐ | Locations API + codes | Cascade picker | UserAddress codes | DONE (core) | Fallback dataset + order snapshot codes | Rủi ro API 3rd-party | PASSDO-09-vietnam-address.md
PASSDO-10 | Trang chi tiết sản phẩm | Giai đoạn 2 | Sprint 2 | 10 | ☐ | ☐ | Detail + images | Gallery/buy/chat/fav | Products+Images | CHƯA HOÀN THÀNH | Report, defects, mark sold, related orders | Localize status My Products | PASSDO-10-product-detail.md
PASSDO-11 | Tìm kiếm & bộ lọc | Giai đoạn 2 | Sprint 2 | 11 | ☐ | ☐ | Filter + paging API | Thiếu price/sort UI | OK | CHƯA HOÀN THÀNH | Expose min/max price + sort + URL params | Province picker thay free-text | PASSDO-11-search-filters.md
PASSDO-12 | Dark mode & responsive | Giai đoạn 2 | Sprint 2 | 12 | ☑ | ☐ | N/A | Theme store + CSS vars | N/A | DONE (core) | Audit legacy bg-white + UI states | Focus ring + contrast AA | PASSDO-12-dark-mode-responsive.md
PASSDO-13 | Đánh giá sau giao dịch | Giai đoạn 2 | Sprint 2 | 13 | ☐ | ☐ | MISSING | MISSING | Thiếu bảng Reviews | CHƯA LÀM | Schema + API + form sau Completed | Phụ thuộc PASSDO-04 Completed | PASSDO-13-reviews.md
PASSDO-14 | Hồ sơ uy tín người bán | Giai đoạn 2 | Sprint 2 | 14 | ☐ | ☐ | MISSING | MISSING | Thiếu aggregate | CHƯA LÀM | Metrics từ Orders+Reviews | Không cho seller tự sửa | PASSDO-14-seller-reputation.md
PASSDO-15 | Hồ sơ minh bạch sản phẩm | Giai đoạn 3 | Sprint 3 | 15 | ☐ | ☐ | MISSING | MISSING | Thiếu cột transparency | CHƯA LÀM | Thang S/A/B/C/D + trường khai báo | Sprint 3 — sau giao dịch ổn | PASSDO-15-product-transparency.md
PASSDO-16 | Minh bạch giá & lịch sử giá | Giai đoạn 3 | Sprint 3 | 16 | ☐ | ☐ | Có preview tổng | Checkout tổng | Thiếu PriceHistory | CHƯA LÀM | Bảng PriceHistory + UI | Không tạo % giảm giá giả | PASSDO-16-price-transparency.md
PASSDO-17 | Ảnh xác thực & khuyết điểm | Giai đoạn 3 | Sprint 3 | 17 | ☐ | ☐ | Image generic | Gallery thường | Thiếu Defects | CHƯA LÀM | ImageType + Defect entity | Block điểm cần lưu ý | PASSDO-17-defects-auth-photos.md
PASSDO-18 | Khiếu nại & bằng chứng | Giai đoạn 3 | Sprint 3 | 18 | ☐ | ☐ | MISSING | MISSING | Thiếu Disputes | CHƯA LÀM | Dispute flow + evidence | Cần OrderStatus Disputed | PASSDO-18-disputes.md
PASSDO-19 | Trang quản trị | Giai đoạn 4 | Sprint 4 | 19 | ☐ | ☐ | Admin rải rác | Chỉ Categories | Thiếu AuditLogs | CHƯA HOÀN THÀNH | Admin modules + AuditLog | Ban user / moderate products | PASSDO-19-admin.md
PASSDO-20 | Bảo mật & vận hành | Giai đoạn 4 | Sprint 4 | 20 | ☐ | ☐ | Health/CORS/Exception OK | 401 logout | Compose+volume OK | CHƯA HOÀN THÀNH | Rate limit + magic-byte upload | Backup runbook + refresh token FE | PASSDO-20-security-ops.md

## Definition of Done
Tiêu chí DoD | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | Ghi chú
Backend build OK | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Đã verify 2026-07-27
Frontend build OK | ☐ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Cần npm install trên máy audit
Migration OK | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | N/A
Swagger test được | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | N/A
FE dùng API thật | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Không mock
Validation BE+FE | N/A | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | N/A
Authorization | N/A | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | N/A
Loading/Error/Empty | N/A | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | partial | PASSDO-12 polish
Docker chạy được | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | compose + healthcheck
Testcase luồng chính | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần bổ sung
Không commit secret | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | .env ignored

## Tổng quan
PassDo Product Roadmap Tracker
Ngày audit: 2026-07-27
Nguồn: docs/issues/passdo-current-status.md
Nhóm | Số task | Đã làm (core) | Chưa hoàn thành / chưa làm
Sprint 1 — Giao dịch cốt lõi (01–07) | 7 | 5 | 2
Sprint 2 — Trải nghiệm (08–14) | 7 | 2 | 5
Sprint 3 — Điểm khác biệt (15–18) | 4 | 0 | 4
Sprint 4 — Vận hành (19–20) | 2 | 0 | 2
TỔNG | 20 | 7 | 13
Đã làm (core) = PASSDO-01, 02, 05, 06, 07, 09, 12
Ưu tiên tiếp: PASSDO-03 → 04 → 05 polish → 06 polish → 07 polish
Chưa nên làm Sprint 3 trước khi luồng giao dịch ổn định
Chú thích màu (sheet Roadmap Tracker)
DONE | Hoàn thành
DONE (core) | Cốt lõi xong, còn polish
CHƯA HOÀN THÀNH | Có một phần, chưa đạt DoD
CHƯA LÀM | Chưa có Backend/Frontend/DB